## Hotel Construction
HOTEL CONSTRUCTION SCHEDULE TEMPLATE
|  | One Corporate Building | [13 empty] | 2020-07-25
|  | CLIENT NAME | [13 empty] | DATE
|  | 4236 Bottom Lane, Findley Lake, New York 14736 | [13 empty] | 10
|  | LOCATION | [13 empty] | PAGE NO.
Task ID | Task Description | Start Date | End Date | % Completed | 2020
[5 empty] | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 2020-08-03
56 | Blow-In insulation | 2020-07-05 | 2020-07-06 | 100%
57 | Drywall nailing inspection | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 100%
58 | Order finish package | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 100%
59 | Tape and texture drywall | 2020-07-07 | 2020-07-14 | 100%
60 | Deliver finish package | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 100%
61 | Finish carpentry | 2020-07-15 | 2020-07-20 | 100% | bar: 2020-07-20
62 | Painting | 2020-07-20 | 2020-07-25 | 100% | bar: 2020-07-20 to 2020-07-25
63 | Phase 4 Exterior Finish
64 | Install house wrap | 2020-06-21 | 2020-05-22 | 100%
65 | Roofing | 2020-06-22 | 2020-06-27 | 100%
66 | Masonry | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 100%
67 | Siding / Stucco | 2020-06-29 | 2020-07-05 | 100%
68 | Concrete prefinal grade | 2020-07-05 | 2020-06-30 | 100%
69 | Soffit & fascia | 2020-07-05 | 2020-07-07 | 100%
70 | Pour driveway and walk | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 100%
71 | Foundation purging | 2020-07-08 | 2020-07-11 | 100%
72 | Exterior painting | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 100%
73 | Landscaping | 2020-07-12 | 2020-07-19 | 100%
74 | Phase 5 Interior Finish
75 | Order appliances | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 100% | bar: 2020-07-25
76 | Tub & shower wall finish | 2020-07-25 | 2020-07-28 | 0% | bar: 2020-07-25 to 2020-07-28
77 | Install resilient/hard floors | 2020-07-28 | 2020-08-02 | 0% | bar: 2020-07-28 to 2020-08-02
78 | Install cabinets & countertops | 2020-08-02 | 2020-08-03 | 0% | bar: 2020-08-02 to 2020-08-03
79 | Deliver appliances | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 0% | bar: 2020-08-02
80 | Carpentry pick-up | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 0% | bar: 2020-08-03
81 | Install appliances | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 0% | bar: 2020-08-03
82 | Finish electrical | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 0% | bar: 2020-08-03
83 | Test appliances | 08/05.2020 | 08/05.2020 | 0%

## ©
© TemplateLab.com