## Residential Construction Sch.
RESIDENTIAL CONSTRUCTION SCHEDULE | [6 empty] | PROJECT:
RESIDENT BUILDING B542
PROJECT MANAGER:
John Doe
| Planned |  |  | Actual
Task | Start Date | End Date | Duration | Start Date | End Date | Duration | Task Status | 2022-05-01 | 2022-05-16 | 2022-05-31 | 2022-06-15 | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 2022-07-30 | 2022-08-14 | 2022-08-29 | 2022-09-13 | 2022-09-28 | 2022-10-13 | 2022-10-28 | 2022-11-12 | 2022-11-27 | 2022-12-12 | 2022-12-27 | 2023-01-11 | 2023-01-26 | 2023-02-10 | 2023-02-25 | 2023-03-12 | 2023-03-27 | 2023-04-11 | 2023-04-26
Negotiate project costs | 2022-05-01 | 2022-06-03 | 25 | 2022-05-01 | 2022-05-22 | 15 | Completed | bar: 2022-05-01 to 2022-05-31
[8 empty] | A | A | A
Consult regulatory specialists | 2022-05-13 | 2022-05-31 | 12 | 2022-05-25 | 2022-06-17 | 18 | Completed | bar: 2022-05-16 to 2022-05-31
[9 empty] | D | A | E
Get permits to start work | 2022-07-01 | 2022-07-29 | 20 | 2022-07-01 | 2022-07-20 | 14 | In Progress | bar: 2022-07-15
Foundation | 2022-08-01 | 2022-09-05 | 25 |  |  |  | Pending | bar: 2022-08-14 to 2022-08-29
Lorem Ipsum #1 | 2022-09-06 | 2022-10-18 | 30 |  |  |  | Pending | bar: 2022-09-13 to 2022-10-13
Lorem Ipsum #2 | 2022-09-20 | 2022-10-25 | 25 |  |  |  | Pending | bar: 2022-09-28 to 2022-10-13
Item #7 | 2022-10-01 | 2022-11-11 | 30 |  |  |  | Pending | bar: 2022-10-13 to 2022-10-28
Item #8 | 2022-11-01 | 2022-11-29 | 20 |  |  |  | Pending | bar: 2022-11-12 to 2022-11-27
Item #9 | 2022-12-01 | 2022-12-29 | 20 |  |  |  | Pending | bar: 2022-12-12 to 2022-12-27
Item #10 | 2023-01-20 | 2023-04-14 | 60 |  |  |  | Pending | bar: 2023-01-26 to 2023-04-11
-
-
-
Overall Task Status:
Pending
In Progress
Completed
Completed Timeline Notification:
Delayed
Actual
Extended

## ©
© TemplateLab.com